|  | Eitem Agenda | 8.1.3 |
| --- | --- | --- |

Cofnodion a Gymeradwywyd o Gyfarfod Mewn Pwyllgor y Bwrdd

| Dyddiad ac Amser y Cyfarfod | Dydd Iau, 31 Hydref 2024 am 13:00 o'r gloch |
| --- | --- |
| Lleoliad | Ar-lein drwy Microsoft Teams |

| Aelodau yn Bresennol | Carolyn Donoghue | Aelod Annibynnol/Cadeirydd Dros Dro |
| --- | --- | --- |
|  | Paul Mears | Prif Swyddog Gweithredol |
|  | Geraint Hopkins | Aelod Annibynnol |
|  | Dilys Jouvenat | Aelod Annibynnol |
|  | Hayley Proctor | Aelod Annibynnol |
|  | Helen Lentle | Aelod Annibynnol |
|  | Ian Wells | Aelod Annibynnol |
|  | Patsy Roseblade | Aelod Annibynnol |
|  | Rachel Rowlands | Aelod Annibynnol |
|  | Dom Hurford | Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygol |
|  | Gethin Hughes | Prif Swyddog Gweithredu |
|  | Hywel Daniel | Cyfarwyddwr Gweithredol Pobl |
|  | Lauren Edwards | Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd a Gwyddorau Iechyd |
|  | Sally May | Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid |
|  | Anne Morris | Aelod Cyswllt |
|  | Lisa Curtis-Jones | Aelod Cyswllt |
| Yn bresennol | Cally Hamblyn | Cyfarwyddwr Cynorthwyol Llywodraethu a Risg |
|  | Emma Walters | Pennaeth Llywodraethiant Corfforaethol a Busnes y Bwrdd |
|  | Tim Burns | Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cynllunio, Cyfalaf ac Ystadau |
|  | Victoria Oxley | Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth a Phartneriaethau |
|  | Carolyn Blockley | Rheolwr Cyllid Cyfalaf |
|  | Richard Hughes | Dirprwy Gyfarwyddwr Nyrsio |
|  | Simon Blackburn | Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Ymgysylltu a Chodi Arian |
|  | Stuart Morris | Cyfarwyddwr Digidol |
| Sylwedyddion y Cyfarfod |  |  |

| Eitem Agenda | Busnes y Cyfarfod |
| --- | --- |
|  | MATERION RHAGARWEINIOL |
|  | Croeso a Chyflwyniadau |
|  | Croesawodd y Cadeirydd Dros Dro bawb i’r cyfarfod. Yn unol ag adran 7.5.8 rheolau sefydlog y bwrdd iechyd, diolchodd y Cadeirydd Dros Dro i gydweithwyr sy’n Aelodau o’r Bwrdd am ei hethol i lywyddu’r cyfarfod heddiw o ystyried absenoldeb Cadeirydd ac Is-Gadeirydd y Bwrdd Iechyd. |
| 1.2 | Ymddiheuriadau am Absenoldeb |
|  | - Jonathan Morgan, Cadeirydd BIPCTM - Kath Palmer, Is-gadeirydd - Greg Dix, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio/Dirprwy Brif Weithredwr - Philip Daniels, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd - Linda Prosser, Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth a Thrawsnewid - Gareth Watts, Cyfarwyddwr Llywodraethau Corfforaethol / Ysgrifennydd y Bwrdd - Sally Bolt, Aelod Cysylltiol |
| 1.3 | Datganiadau o Fuddiant |
|  | Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau. |
|  | PRIF AGENDA |
| 2.1 | Achos Busnes – Gwaith Ailosod Gorchudd To yn Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr |
|  | Diolchodd y Cadeirydd Dros Dro i S May, T Burns a C Blockley am baratoi'r adroddiad a'r Achos Busnes i Aelodau'r Bwrdd eu hystyried a chydnabu'r gwaith sylweddol a wnaed i fynd i'r afael â'r mater hwn. Cyflwynodd S May yr adroddiad a’r Achos Busnes ac amlygodd y materion allweddol a ganlyn i sylw’r Aelodau: - O ystyried natur frys y gwaith, nid yw'r bwrdd iechyd yn gallu dilyn y llwybr caffael arferol ar gyfer llunio contractau. Yn lle hynny, mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru - Gwasanaethau Ystadau Arbenigol, wedi cynghori y gall y bwrdd iechyd ddefnyddio darpariaethau adran 32 paragraff 2 c Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015. Roedd mesurau diogelu ar waith drwy benodi Contractwr a oedd ar y Fframwaith Cynllun Oes. - Roedd Aelodau'r Bwrdd wedi cael nifer o sesiynau briffio am y sefyllfa yn flaenorol ac wedi cael adroddiadau'r Arolwg Strwythurol yn amlygu'r materion diogelwch mewn perthynas ag adeiladu'r to; - Roedd camau wedi'u cymryd i liniaru’r risgiau i staff, cleifion ac aelodau'r cyhoedd mewn perthynas â theils to ansad; - Mae'r Achos Busnes yn mynd i'r afael â diogelwch tân, diogelwch trydanol a materion amgylcheddol. Byddai rhai materion amgylcheddol yn cael sylw o gyllideb bresennol y bwrdd iechyd. - Roedd yr Achos Busnes yn nodi'r broses symud a oedd wedi'i chyflawni hyd yma a'r rhaglen waith fesul cam yr oedd ei hangen i symud ymlaen, a oedd yn cynnwys pedwar cam. - Roedd nod i gwblhau cam 1 o’r gwaith erbyn canol mis Ionawr 2025, gyda’r nod o gwblhau’r rhaglen waith gyfan erbyn diwedd mis Gorffennaf 2025. Bydd angen gwneud rhywfaint o weithgarwch pellach ar y safle yn dilyn hyn na fyddai'n effeithio ar y gwasanaethau a ddarperir. - Roedd arolwg wedi'i gynnal o adrannau tân ar draws y safle cyfan a oedd wedi nodi bod angen gwneud rhagor o waith i gryfhau adrannau tân mewn ardaloedd eraill yn ogystal â Theatrau. - Cynhaliwyd trafodaethau gyda Thîm Cyfalaf Llywodraeth Cymru a oedd yn cefnogi cwmpas y gwaith a amlinellwyd yn yr Achos Busnes. - Yn amodol ar gymeradwyaeth y Bwrdd, cyfanswm gweddill y cyllid y gofynnir amdano gan Lywodraeth Cymru fyddai £23,950,484. - Bydd Bwrdd Prosiect yn cael ei sefydlu i fonitro cynnydd yn erbyn y cerrig milltir allweddol, a gaiff ei gadeirio gan y Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid. Pan holodd P Roseblade pa lefel o sicrwydd oedd y byddai Llywodraeth Cymru yn ariannu’r swm cyfan a nodwyd, dywedodd S May fod trafodaethau parhaus wedi’u cynnal gyda Llywodraeth Cymru ynghylch y sefyllfa a rhagwelwyd y byddai Llywodraeth Cymru yn parhau i gefnogi’r Bwrdd Iechyd o ystyried brys y sefyllfa a’r risgiau diogelwch sydd. Dywedodd P Roseblade, er ei bod yn cefnogi'r cynnig yn llwyr, ei bod yn ceisio eglurder ynghylch a fyddai hyn yn effeithio ar y Cynllun Gwasanaethau Clinigol Acíwt. Mewn ymateb, dywedodd P Mears y byddai manylion y Cynllun Gwasanaethau Clinigol Acíwt yn parhau i gael eu datblygu dros y misoedd nesaf, a'r ffocws presennol oedd sicrhau bod cyfleusterau'n dal dŵr, ac yn ddiogel i staff, cleifion ac ymwelwyr. Mewn ymateb i gwestiwn a godwyd gan L Curtis-Jones ynghylch faint o hyder oedd y byddai penderfyniad yn cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru erbyn 8 Tachwedd 2024, er mwyn gallu cyflawni amserlen y rhaglen waith, dywedodd S May fod y bwrdd iechyd wedi cael £500k o gyllid pontio wrth aros am gymeradwyaeth a rhagwelwyd y byddai Ysgrifennydd y Cabinet yn rhoi cymeradwyaeth erbyn 8 Tachwedd 2024. Gofynnodd L Curtis Jones am eglurder ynghylch a oedd y bwrdd iechyd yn hyderus bod llawr isaf yr adeilad yn ddiogel i gleifion sy'n dod i apwyntiadau. Cadarnhaodd S May fod y risgiau a nodwyd gan y syrfëwr ar y tu allan i'r adeilad bellach wedi'u lliniaru, ac ni nodwyd unrhyw risgiau ynghylch llawr isaf yr ysbyty. Dywedodd H Lentle ei bod yn llwyr gefnogi’r Achos Busnes a gofynnodd am sicrwydd bod yr holl lwybrau posibl wedi’u harchwilio o ran yr amserlen ar gyfer cwblhau’r rhaglen waith ar gyfer pob un o’r pedwar cam yn gynharach na diwedd mis Gorffennaf 2025. Dywedodd T Burns fod gweithio carlam eisoes ar waith ar gyfer Cam 1, gyda chontractwyr ar y safle saith diwrnod yr wythnos, 12 awr y dydd. Nododd yr aelodau fod heriau o ran nifer y contractwyr toi oedd ar gael i weithio ar y safle a dywedasant, ar ôl cynnal diwydrwydd dyladwy manwl, nad ystyriwyd y gellid cwblhau’r gwaith yn gynt na diwedd mis Gorffennaf 2025. Nododd yr aelodau fod y teils to a ddewiswyd ar gyfer adeiladu'r to eisoes wedi cwtogi wyth wythnos ar y rhaglen. Cyfeiriodd y Cadeirydd Dros Dro at gwestiwn a godwyd gan R Rowlands yn sgwrs y cyfarfod Teams a oedd yn gofyn a fyddai'r Bwrdd Iechyd yn gallu ariannu agweddau ar y rhaglen waith pe bai Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo rhan o’r cyllid yn unig. Cadarnhaodd S May na fyddai'r Bwrdd Iechyd yn gallu ariannu unrhyw ddiffyg yn y cyllid. Rhannodd y Cadeirydd Dros Dro ohebiaeth a gafwyd gan Gadeirydd y Bwrdd Iechyd cyn y cyfarfod a oedd yn nodi ei fod yn cefnogi'r Achos Busnes. Fodd bynnag, holodd i ba raddau yr hyderir na fyddai'r cynllun yn mynd dros £25.3miliwn, gan nodi bod risg wrth gefn o 5% wedi'i ddyrannu. Dywedodd S May fod £500k pellach wedi'i dynnu o gostau'r rhaglen ar 31 Hydref 2024, ac ychwanegodd mai'r ffigur a nodwyd yn yr Achos Busnes oedd yr uchafswm ac nad oedd disgwyl y byddai'r costau'n fwy na hyn. |
| Penderfyniad: | Gwnaeth y Bwrdd: - NODI ymateb y rheolwyr i'r digwyddiad hwn hyd yma. - CYDNABOD brys y sefyllfa a olygai y byddai angen i'r Bwrdd Iechyd wyro oddi wrth y llwybr caffael arferol ond aros yn unol â Rheoliadau Contractau Cyhoeddus. - CYMERADWYO’R achos busnes a baratowyd gan y tîm Ystadau a Chyfalaf i’w gyflwyno ymlaen i Lywodraeth Cymru i’w gymeradwyo gan Ysgrifennydd y Cabinet. |
| 2.2 | Cynnig Cefnogi Capasiti Dros Dro – Gofal Wedi'i Gynllunio a Gofal Heb ei Drefnu |
|  | Cyflwynodd G Hughes yr adroddiad a thynnodd sylw at y materion allweddol i’r Aelodau gan dynnu sylw arbennig at sut mae’r newidiadau, a fu’n angenrheidiol er mwyn lliniaru’r risgiau uniongyrchol a wynebir yn sgil problemau cyfanrwydd y to, wedi peri risgiau sylweddol sy’n effeithio ar gyflenwi gwasanaethau CTM ac ar iechyd poblogaeth CTM fel y nodir yn adran 3 yr adroddiad. Rhoddodd G Hughes drosolwg i'r Bwrdd o'r cynigion i liniaru'r risgiau sy'n wynebu'r bwrdd iechyd a'i boblogaeth. Diolchodd y Cadeirydd Dros Dro i G Hughes am gyflwyno'r adroddiad a gwahoddodd Aelodau'r Bwrdd i godi cwestiynau. Croesawodd D Jouvenat yr adroddiad a chydnabu’r gwaith sylweddol a wnaed gan staff i fynd i'r afael â'r mater hwn a gofynnodd am ddiolch i staff ar ran y Bwrdd am hyn. Dywedodd P Mears y byddai'n hapus i estyn y diolch a fynegwyd gan y Bwrdd i'r holl staff a gymerodd ran. Mynegodd P Mears ei gefnogaeth i'r cynigion a amlinellwyd yn yr adroddiad a dywedodd, yn dilyn cyflwyno llythyr Swyddog Atebol i Judith Paget, Prif Weithredwr GIG Cymru, a oedd hefyd wedi'i rannu ag Aelodau'r Bwrdd, fod sgwrs ddilynol wedi'i chynnal gyda J Paget a oedd wedi dweud bod cyfarfod monitro misol wedi'i sefydlu rhwng y Bwrdd Iechyd ac Arweinwyr Gweithredol a Chyllid Llywodraeth Cymru i fonitro cynnydd y sefyllfa. Nododd yr Aelodau y rhagwelwyd y byddai cyllid ar gael i gefnogi'r cynigion, yn enwedig o ystyried y cyhoeddiad cyllidebol a wnaed gan Lywodraeth y DU ynghylch cyllid ychwanegol a oedd ar gael i'r GIG. Dywedodd P Roseblade ei bod yn cefnogi'r cynnig yn llwyr, ond gofynnodd am eglurder ynghylch yr effaith pe na bai'r Bwrdd Iechyd yn llwyddo i adennill costau fel yr oedd wedi ymrwymo i’w wneud yn ei gynllun. Gofynnodd a fyddai'r cyllid rheolaidd a gafwyd yn flaenorol yn cael ei golli. Dywedodd S May ei bod yn debygol y byddai'r Bwrdd Iechyd yn cadw'r cyllid, a fyddai'n cael ei ddosbarthu fel arian afreolaidd yn hytrach nag arian rheolaidd. Dywedodd D Hurford ei fod yn cefnogi’r cynnig hwn ac ychwanegodd ei bod yn bwysig nad oedd momentwm yn cael ei golli mewn perthynas â’r cynnydd a wnaed eisoes i wella perfformiad. Gofynnodd G Hopkins am gadarnhau a oedd capasiti i ddefnyddio adnoddau allanol ar gael. Dywedodd G Hughes, er bod gan y bwrdd iechyd rywfaint o gapasiti wedi'i ohirio gyda Spire a Nuffield, bod angen penderfyniad cyflym ynghylch cefnogi'r cynnig hwn o ystyried y byddai Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau eraill ledled y DU hefyd yn chwilio am gapasiti allanol wrth symud ymlaen. Cyfeiriodd H Proctor at y ‘mis perffaith’ a gyflawnwyd yn ddiweddar a bwysleisiodd bwysigrwydd sicrhau bod cymorth therapïau ar waith a gofynnodd am egluro a oedd ystyriaeth wedi’i rhoi i sicrhau bod cymorth therapïau digonol ar waith i gefnogi adsefydlu cleifion pe bai gwasanaethau'n cael eu rhoi ar gontract allanol. Dywedodd G Hughes na fyddai'r Bwrdd Iechyd ond yn mynd yn allanol ar gyfer capasiti dewisol nes bod gwasanaethau'n dychwelyd i'r arferol. |
| Penderfyniad: | Gwnaeth y Bwrdd: - NODI’R cynnydd sylweddol yn y risg a grëir i’r gwasanaethau brys a gofal wedi’i gynllunio, o safbwynt ansawdd a diogelwch a pherfformiad statudol sy’n mynd heibio i’w lefelau goddefiant / parodrwydd i dderbyn risg ar hyn o bryd; - CEFNOGI cyflwyno cais am gyllid i Lywodraeth Cymru i gyflawni'r rhaglen liniaru fel yr amlinellwyd yn adran 3 yr adroddiad; - CEFNOGI cymeradwyo swm hyd at £1 miliwn i sicrhau gwasanaethau allanol gan nodi y gallai hyn effeithio'n andwyol ar allu'r Bwrdd Iechyd i gyflawni ei gynllun adennill costau; - CYTUNWYD y dylai’r Bwrdd Iechyd ofyn am gyfarfod cynharach â Llywodraeth Cymru i sicrhau cymorth i’r rhaglen liniaru ehangach. |
|  | UNRHYW FATER ARALL |
| 3.1 | Unrhyw Fusnes Arall |
|  | Nid oedd unrhyw fater arall i’w adrodd. |
|  | Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf |
|  | Dydd Iau 28 Tachwedd 2024 am 9:00am |
|  | DIWEDD Y CYFARFOD |